BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt suất ăn trực tuyến (kể cả khi đi công tác hay làm từ xa) Feature 2: Theo dõi lịch sử đặt cơm và công nợ cá nhân trong tháng

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Story 1 (Feature 1): Là nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa, tôi muốn đặt suất cơm trưa trên ứng dụng trước 9h30 để tôi vẫn có suất ăn mà không cần xuống sảnh ghi sổ Story 2 (Feature 2): Là nhân viên, tôi muốn xem danh sách các bữa đã đặt và tổng tiền phải trả trong tháng để tôi tự kiểm tra chi phí và đối chiếu với khoản trừ lương

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Task kỹ thuật: Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu (bảng nhân viên, thực đơn, đơn đặt suất) Lý do: Đây là công việc kỹ thuật nền tảng, không trực tiếp mang lại giá trị nhìn thấy được cho người dùng nên không viết được dưới dạng “Là… tôi muốn… để…” , nó chỉ hỗ trợ cho các User Story khác…

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí vi phạm: T - Testable Giải thích: “chạy nhanh”, “dễ dùng”, “hài lòng” là từ cảm nhận mơ hồ, không đo lường được nên không thể kiểm thử hay xác định khi nào là xong Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn trang đặt suất ăn tải xong trong vòng 3 giây và hoàn tất việc đặt suất trong tối đa 3 lần bấm để tôi đặt cơm nhanh trước giờ chốt là 9h30

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí vi phạm: S - Small Giải thích: Story gộp nhiều chức năng khác nhau (là 1 Epic) nên không thể hoàn thành trong một Sprint và khó ước lượng… Viết lại (tách nhỏ ra): - Là nhân viên, tôi muốn đặt suất cơm trưa cho ngày hôm sau để tôi có suất ăn đúng ý - Là nhân viên, tôi muốn hủy suất đã đặt trước giờ chốt để không bị tính tiền bữa không ăn - Là nhân viên, tôi muốn xem công nợ tiền cơm trong tháng để tôi theo dõi chi phí của tôi - Là nhân viên, tôi muốn đánh giá món ăn sau bữa trưa để nhà bếp cải thiện chất lượng

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given : nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày ăn và thời điểm chưa quá 9h30 của ngày đó When : nhân viên chọn hủy suất và xác nhận Then : hệ thống hủy suất, hiển thị thông báo hủy thành công và không tính tiền suất đó vào công nợ tháng |
| AC-02 | Given : nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày ăn và thời điểm quá 9h30 của ngày đó When : nhân viên chọn hủy suất Then : hệ thống từ chối hủy, hiển thị thông báo “đã quá giờ chốt 9h30, không thể hủy suất” và suất ăn vẫn được tính tiền |
| AC-03 | Given : nhân viên chưa đặt suất cơm nào cho ngày ăn ( hoặc suất ăn trước đó nhân viên đã bấm hủy suất ) When : nhân viên cố gắng hủy suất cơm của ngày đó Then : hệ thống hiển thị thông báo “bạn chưa đặt suất ăn cho ngày này” và không thay đổi dữ liệu công nợ |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Should |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

SC-06 : không có đăng nhập thì không xác định được nhân viên nào đặt hoặc hủy suất, các chức năng khác không chạy được… SC-07 : chia sẻ thực đơn lên fanpage không giải quyết vấn đề nào trong việc đặt cơm, tổng hợp hoặc tra cứu, giá trị thấp nên không làm ở giai đoạn này

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Em chọn SC-06 (8) + SC-01 (5) + SC-02 (3) + SC-04 (5) = 21 Story Point Căn cứ vào velocity trung bình = (18+22+20)/3 = 20 SP, nằm trong khoảng 18 đến 22 nên 21 SP là ổn , chọn đủ các hạng mục Must (16 SP) trước, phần còn lại dùng cho hạng mục Should ưu tiên cao nhất vừa với năng lực (SC-04). SC-03 (8 SP) không đưa vào vì sẽ vượt velocity

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Nhân viên có thể đăng nhập bằng tài khoản nội bộ, đặt , hủy suất cơm trên ứng dụng và xem được lịch sử đặt cùng số tiền phải trả trong tháng, thay thế hoàn toàn sổ giấy

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhận xét: nhóm đang làm chậm tiến độ, cứ làm như vậy thì cuối Sprint sẽ không xong hết Đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: trao đổi với PO để bỏ bớt hạng mục ưu tiên thấp nhất ra khỏi Sprint để nhóm tập trung hoàn thành các hạng mục quan trọng trước